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1. 工程概况
壁行式旋臂起重机（又称壁柱式悬臂吊）是安装在厂房墙壁立柱上的小型起重设备，适用于工作区域固定、吊装频繁的场合。本方案适用于BZD型0.5-5吨壁行式旋臂起重机的安装施工。
2. 安装准备
2.1 检查厂房壁柱结构强度，壁柱须能承受旋臂吊工作载荷的3倍以上。
2.2 确认安装高度满足旋臂旋转范围（180°/270°/360°）内无障碍物。
2.3 准备安装工具：水准仪、力矩扳手、电钻、膨胀螺栓/化学锚栓。
2.4 人员配置：安装工2名、焊工1名、电工1名、安全员1名。
3. 安装流程
3.1 壁柱底座安装：按图纸定位钻孔，清理孔内粉尘，注入化学锚固胶，插入螺栓。
3.2 底座固定：待锚固胶固化后（24h），安装底座，力矩250N·m紧固。
3.3 旋臂组装：在地面预装旋臂主体，检查旋转机构灵活性。
3.4 旋臂吊装：使用手动葫芦将旋臂起吊至安装高度，与底座连接。
3.5 电动葫芦安装：在旋臂轨道上安装CD1/MD1型电动葫芦。
3.6 电气接线：控制箱安装、按钮站接线、限位器接线。
3.7 调试：空载试运行→负荷试验→安全装置校准。
4. 安全技术交底
4.1 高空作业必须系安全带，工具放入工具袋。
4.2 安装区域内设置警戒线，禁止无关人员进入。
4.3 旋臂吊装时下方严禁站人。
4.4 电气作业须断电操作，挂警示牌。
⚠️ 严禁在壁柱强度未经核算的情况下进行安装。
⚠️ 严禁在未安装限位器的情况下通电试运行。
5. 验收标准
5.1 底座安装水平度≤1/1000。
5.2 旋臂旋转灵活，无异响卡阻。
5.3 电动葫芦行走平稳，制动可靠。
5.4 限位器灵敏可靠，动作准确。
5.5 绝缘电阻≥1MΩ，接地电阻≤4Ω。
5.6 静载试验1.25倍额定载荷，持荷10分钟无异常。
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