## 施工方案
河南克鲁德重工有限公司
文件名称：施工方案
序号 | 施工项目 | 施工内容 | 执行标准 | 责任人 | 完成状态 | 备注
1 | 施工准备 | 场地清理、工具准备、设备开箱检查 | GB 50278-2010 | 王工 | 已完成 | 开箱照片留存
2 | 轨道基础验收 | 轨道基础标高复核、中心线放样 | GB 50278-2010 | 李工 | 已完成 | 测量记录签字
3 | 轨道安装调平 | 轨道铺设、压板固定、接头焊接 | GB/T 14405-2011 | 张工 | 进行中 | 直线度≤2mm/m
4 | 电动葫芦安装 | 葫芦起吊就位、固定螺栓紧固 | GB/T 14405-2011 | 王工 | 未开始 | 力矩扳手紧固
5 | 主梁吊装准备 | 吊点绑扎、钢丝绳检查、吊车就位 | GB 50278-2010 | 李工 | 未开始 | 需50t汽车吊
6 | 主梁吊装 | 单梁整体吊装、水平度调整 | GB 50278-2010 | 张工 | 未开始 | 下方拉警戒线
7 | 电气接线 | 滑触线安装、控制箱接线 | GB 50278-2010 | 电工班 | 未开始 | 断电操作
8 | 限位器调试 | 起升限位、行程限位调整 | GB/T 14405-2011 | 王工 | 未开始 | 逐一动作确认
9 | 空载试运行 | 各机构空载运转≥30分钟 | TSG Q7015-2016 | 张工 | 未开始 | 无异响卡阻
10 | 负荷试验 | 静载1.25倍、动载1.1倍 | TSG Q7015-2016 | 检测单位 | 未开始 | 持荷10分钟
11 | 竣工资料整理 | 施工记录、验收报告、随机文件 | GB 50278-2010 | 王工 | 未开始 | 归档保存

## 施工准备清单
河南克鲁德重工有限公司
文件名称：施工准备清单
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 检查结果 | 备注
1 | 汽车起重机 | 50t | 1 | 台 | 合格 | 已年检
2 | 水准仪 | DS3 | 1 | 台 | 合格 | 校准证书有效
3 | 力矩扳手 | 200-800N·m | 2 | 把 | 合格 | 已标定
4 | 电焊机 | ZX7-400 | 1 | 台 | 合格
5 | 钢丝绳吊索 | 20x6m | 4 | 根 | 合格 | 无断丝
6 | 卸扣 | 5t | 4 | 个 | 合格
7 | 水平仪 | 框式 | 1 | 台 | 合格
8 | 钢卷尺 | 50m | 1 | 把 | 合格
9 | 安全带 | 全身式 | 6 | 套 | 合格 | 有效期内
10 | 对讲机 | 5W | 3 | 台 | 合格 | 电池充满
11 | 灭火器 | 4kg干粉 | 4 | 具 | 合格 | 压力正常
12 | 警示锥 | 橡胶 | 10 | 个 | 合格

## 吊装工艺
河南克鲁德重工有限公司
文件名称：吊装工艺
序号 | 工艺步骤 | 工艺参数 | 安全要求 | 检查确认
1 | 吊点定位 | 吊点间距2m | 重心计算确认 | 已确认
2 | 钢丝绳捆绑 | 兜底捆绑 | 不得打结扭结 | 已确认
3 | 试吊 | 起升200mm悬停5分钟 | 观察主梁水平度 | 已确认
4 | 正式起升 | 速度<0.5m/min | 下方严禁站人 | 未确认
5 | 空中翻转 | 角度<15度/次 | 拉牵绳辅助 | 未确认
6 | 就位落钩 | 速度<0.3m/min | 缓慢对准螺栓孔 | 未确认
7 | 螺栓紧固 | M24力矩600N·m | 分三次紧固 | 未确认
8 | 摘钩 | 全部紧固后方可摘钩 | 防止突然卸载 | 未确认

## 安全技术交底
河南克鲁德重工有限公司
文件名称：安全技术交底
序号 | 交底内容 | 交底人 | 接收人 | 交底日期 | 签字
1 | 吊装安全操作规程 | 王工 | 吊装班组 | 2026-06-01
2 | 高处作业防护要求 | 王工 | 安装班组 | 2026-06-01
3 | 临时用电安全规范 | 李工 | 电工班组 | 2026-06-01
4 | 起重设备操作规程 | 张工 | 操作人员 | 2026-06-01
5 | 应急处置预案 | 王工 | 全体人员 | 2026-06-01
6 | 交叉作业安全措施 | 李工 | 各班组 | 2026-06-01

## 质量控制点
河南克鲁德重工有限公司
文件名称：质量控制点
序号 | 控制点 | 控制标准 | 检测方法 | 检测频率 | 责任人
1 | 轨道标高 | +5mm | 水准仪 | 每5m | 李工
2 | 轨道跨度 | +5mm | 钢卷尺 | 每5m | 李工
3 | 轨道直线度 | <2mm/m | 经纬仪 | 全长拉线 | 李工
4 | 主梁水平度 | <1/1000 | 水平仪 | 吊装后 | 张工
5 | 电动葫芦运行 | 无异响 | 目视+耳听 | 试运行 | 王工
6 | 限位器功能 | 灵敏可靠 | 逐项测试 | 调试后 | 王工
7 | 接地电阻 | <4欧 | 接地测试仪 | 安装后 | 电工班
8 | 绝缘电阻 | >0.5M欧 | 兆欧表 | 接线后 | 电工班

## 进度计划
河南克鲁德重工有限公司
文件名称：进度计划
序号 | 施工阶段 | 计划工期 | 开始日期 | 结束日期 | 实际完成
1 | 施工准备 | 2天 | 2026-06-01 | 2026-06-02
2 | 轨道安装 | 1天 | 2026-06-03 | 2026-06-03
3 | 主梁吊装 | 1天 | 2026-06-04 | 2026-06-04
4 | 电气接线 | 1天 | 2026-06-05 | 2026-06-05
5 | 调试试验 | 1天 | 2026-06-06 | 2026-06-06
6 | 验收交付 | 1天 | 2026-06-07 | 2026-06-07

## 验收记录
河南克鲁德重工有限公司
文件名称：验收记录
序号 | 验收项目 | 验收标准 | 验收结果 | 验收人 | 验收日期 | 备注
1 | 轨道直线度 | <2mm/m
2 | 轨道跨度偏差 | +5mm
3 | 电动葫芦运行 | 无异响卡阻
4 | 起升限位 | 灵敏可靠
5 | 行程限位 | 灵敏可靠
6 | 紧急停止 | 按下即停
7 | 空载试运行 | >30分钟无异常
8 | 静载试验 | 1.25倍x10分钟
9 | 动载试验 | 1.1倍循环运行

## 交底签字表
河南克鲁德重工有限公司
文件名称：交底签字表
序号 | 岗位 | 姓名 | 交底日期 | 签字 | 备注
1 | 项目负责人 | 王工 | 2026-06-01
2 | 技术负责人 | 李工 | 2026-06-01
3 | 安全员 | 赵工 | 2026-06-01
4 | 安装班长 | 张工 | 2026-06-01
5 | 吊车司机 | 刘师傅 | 2026-06-01
6 | 电工班长 | 孙工 | 2026-06-01
7 | 质量检验员 | 钱工 | 2026-06-01