## 施工方案
河南克鲁德重工有限公司
文件名称：施工方案
序号 | 施工项目 | 施工内容 | 执行标准 | 责任人 | 完成状态 | 备注
1 | 施工准备 | 现场勘察、设备验收、方案报审 | GB 50278-2010 | 王工 | 已完成
2 | 轨道铺设 | 钢轨调平、压板螺栓紧固、接头焊接 | GB/T 14405-2011 | 李工 | 进行中 | 轨道直线度≤2mm/m
3 | 主梁拼接 | 双主梁地面分段拼接、焊缝探伤 | GB 50278-2010 | 张工 | 未开始 | 100%超声波探伤
4 | 主梁吊装 | 双机抬吊、主梁整体就位 | GB 50278-2010 | 张工 | 未开始 | 100t+80t汽车吊
5 | 端梁连接 | 端梁与主梁螺栓连接 | GB/T 14405-2011 | 李工 | 未开始 | M24高强螺栓
6 | 小车安装 | 小车起吊就位、轨道调整 | GB 50278-2010 | 王工 | 未开始 | 80t汽车吊
7 | 电气系统安装 | 配电柜、滑触线、控制柜接线 | GB 50278-2010 | 电工班 | 未开始 | 断电操作
8 | 安全装置调试 | 限位器、制动器、超载限制器 | GB/T 14405-2011 | 王工 | 未开始 | 逐项调试记录
9 | 空载试运行 | 大车小车起升空载≥30分钟 | TSG Q7015-2016 | 张工 | 未开始 | 记录运行参数
10 | 负荷试验 | 静载1.25倍、动载1.1倍 | TSG Q7015-2016 | 检测单位 | 未开始 | 持荷10分钟

## 施工准备清单
河南克鲁德重工有限公司
文件名称：施工准备清单
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 检查结果 | 备注
1 | 汽车起重机 | 100t | 1 | 台 | 合格
2 | 汽车起重机 | 80t | 1 | 台 | 合格 | 配合抬吊
3 | 经纬仪 | J2 | 1 | 台 | 合格
4 | 水准仪 | DS3 | 1 | 台 | 合格
5 | 电焊机 | ZX7-400 | 2 | 台 | 合格
6 | 超声波探伤仪 | CTS-9009 | 1 | 台 | 合格
7 | 力矩扳手 | 200-1000N·m | 2 | 把 | 合格 | 已标定
8 | 钢丝绳吊索 | 28x8m | 4 | 根 | 合格 | 无断丝
9 | 卸扣 | 10t | 4 | 个 | 合格
10 | 对讲机 | 5W | 4 | 台 | 合格
11 | 安全带 | 全身式 | 8 | 套 | 合格
12 | 灭火器 | 4kg干粉 | 6 | 具 | 合格

## 吊装工艺
河南克鲁德重工有限公司
文件名称：吊装工艺
序号 | 工艺步骤 | 工艺参数 | 安全要求 | 检查确认
1 | 吊点确定 | 主梁吊点距离3m | 双机抬吊协调指挥 | 已确认
2 | 钢丝绳捆绑 | 主梁两端对称捆绑 | 保护棱角加垫块 | 已确认
3 | 试吊 | 起升200mm悬停5分钟 | 两车动作同步 | 已确认
4 | 同步起升 | 速度<0.3m/min | 指挥哨声统一 | 未确认
5 | 空中转运 | 旋转就位 | 下方拉警戒线 | 未确认
6 | 就位落钩 | 缓慢落钩对准基座 | 螺栓先预装2颗 | 未确认
7 | 螺栓紧固 | M24高强螺栓 | 分初拧终拧两步 | 未确认
8 | 摘钩 | 确认全部紧固 | 安全带防护 | 未确认

## 安全技术交底
河南克鲁德重工有限公司
文件名称：安全技术交底
序号 | 交底内容 | 交底人 | 接收人 | 交底日期 | 签字
1 | 双机抬吊操作规程 | 王工 | 吊装班组 | 2026-06-01
2 | 高处焊接防护 | 李工 | 焊接班组 | 2026-06-01
3 | 临时用电安全 | 电工班 | 各班组 | 2026-06-01
4 | 大型构件吊装安全 | 张工 | 全体人员 | 2026-06-01
5 | 应急响应预案 | 王工 | 全体人员 | 2026-06-01

## 质量控制点
河南克鲁德重工有限公司
文件名称：质量控制点
序号 | 控制点 | 控制标准 | 检测方法 | 检测频率 | 责任人
1 | 轨道标高 | +5mm | 水准仪 | 每5m | 李工
2 | 轨道跨度 | +5mm | 钢卷尺 | 每5m | 李工
3 | 主梁水平度 | <1/1000 | 水平仪 | 吊装后 | 张工
4 | 主梁拼接焊缝 | 100%探伤合格 | 超声波 | 焊接后 | 张工
5 | 小车轨道 | +3mm | 钢卷尺 | 安装后 | 王工
6 | 大车运行 | 无异响啃轨 | 目视耳听 | 试运行 | 王工

## 进度计划
河南克鲁德重工有限公司
文件名称：进度计划
序号 | 阶段 | 工期 | 开始 | 结束 | 实际完成
1 | 施工准备 | 3天 | 2026-06-01 | 2026-06-03
2 | 轨道安装 | 2天 | 2026-06-04 | 2026-06-05
3 | 主梁吊装 | 2天 | 2026-06-06 | 2026-06-07
4 | 小车安装 | 1天 | 2026-06-08 | 2026-06-08
5 | 电气接线 | 2天 | 2026-06-09 | 2026-06-10
6 | 调试试验 | 2天 | 2026-06-11 | 2026-06-12
7 | 验收交付 | 1天 | 2026-06-13 | 2026-06-13

## 验收记录
河南克鲁德重工有限公司
文件名称：验收记录
序号 | 验收项目 | 标准 | 结果 | 验收人 | 日期
1 | 轨道标高 | +5mm
2 | 轨道跨度 | +5mm
3 | 主梁水平度 | <1/1000
4 | 大车运行 | 无异响
5 | 小车运行 | 无异响
6 | 起升机构 | 平稳无溜钩
7 | 限位器 | 灵敏可靠
8 | 静载试验 | 1.25倍
9 | 动载试验 | 1.1倍

## 签字确认
河南克鲁德重工有限公司
文件名称：签字确认
序号 | 岗位 | 姓名 | 日期 | 签字
1 | 项目负责人 | 王工 | 2026-06-01
2 | 技术负责人 | 李工 | 2026-06-01
3 | 安全员 | 赵工 | 2026-06-01
4 | 安装班长 | 张工 | 2026-06-01
5 | 质检员 | 钱工 | 2026-06-01
6 | 监理工程师 | 周工 | 2026-06-01