## 施工方案
河南克鲁德重工有限公司
文件名称：施工方案
序号 | 施工项目 | 施工内容 | 执行标准 | 责任人 | 完成状态
1 | 施工准备 | 场地平整、设备验收、方案报审 | GB 50278-2010 | 王工 | 已完成
2 | 支腿拼装 | 左右支腿拼装、螺栓紧固 | GB/T 14406-2011 | 李工 | 已完成
3 | 支腿吊装 | 支腿整体吊装、垂直度调整 | GB/T 14406-2011 | 张工 | 进行中
4 | 主梁吊装 | 主梁整体吊装就位 | GB 50278-2010 | 张工 | 未开始
5 | 小车安装 | 小车起吊就位、轨道调整 | GB 50278-2010 | 王工 | 未开始
6 | 电气系统安装 | 配电柜、滑触线、控制箱接线 | GB 50278-2010 | 电工班 | 未开始
7 | 安全装置调试 | 限位器、制动器、防风装置 | GB/T 14406-2011 | 王工 | 未开始
8 | 整机试验 | 空载试运行、静载动载试验 | TSG Q7015-2016 | 检测单位 | 未开始

## 施工准备清单
河南克鲁德重工有限公司
文件名称：施工准备清单
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 检查结果 | 备注
1 | 汽车起重机 | 80t | 1 | 台 | 合格
2 | 汽车起重机 | 50t | 1 | 台 | 合格 | 配合用
3 | 经纬仪 | J2 | 1 | 台 | 合格
4 | 水准仪 | DS3 | 1 | 台 | 合格
5 | 电焊机 | ZX7-400 | 2 | 台 | 合格
6 | 力矩扳手 | 200-1000N·m | 2 | 把 | 合格
7 | 钢丝绳吊索 | 24x8m | 4 | 根 | 合格
8 | 卸扣 | 8t | 4 | 个 | 合格
9 | 水平仪 | 框式 | 1 | 台 | 合格
10 | 钢卷尺 | 50m | 1 | 把 | 合格
11 | 安全带 | 全身式 | 6 | 套 | 合格
12 | 灭火器 | 4kg干粉 | 4 | 具 | 合格

## 吊装工艺
河南克鲁德重工有限公司
文件名称：吊装工艺
序号 | 工艺步骤 | 工艺参数 | 安全要求 | 检查确认
1 | 支腿吊点确定 | 吊点设在支腿上端 | 防侧翻措施 | 已确认
2 | 支腿吊装 | 双机抬吊 | 两台吊车协调动作 | 已确认
3 | 支腿固定 | 地脚螺栓预紧 | 对角交替紧固 | 已确认
4 | 主梁吊点 | 主梁两端对称 | 保护棱角加垫块 | 已确认
5 | 主梁试吊 | 起升200mm悬停5分钟 | 观察支腿稳定 | 已确认
6 | 主梁正式吊装 | 速度<0.3m/min | 下方严禁站人 | 未确认
7 | 主梁就位 | 缓慢落钩对准连接板 | 先装2颗定位螺栓 | 未确认
8 | 螺栓紧固 | 高强螺栓力矩800N·m | 分初拧终拧 | 未确认

## 安全技术交底
河南克鲁德重工有限公司
文件名称：安全技术交底
序号 | 交底内容 | 交底人 | 接收人 | 交底日期 | 签字
1 | 大型构件吊装安全 | 王工 | 吊装班组 | 2026-06-01
2 | 高处作业防护 | 王工 | 安装班组 | 2026-06-01
3 | 门吊拆卸特殊要求 | 李工 | 拆装班组 | 2026-06-01
4 | 防风防倾覆措施 | 张工 | 全体人员 | 2026-06-01
5 | 应急处置预案 | 王工 | 全体人员 | 2026-06-01

## 质量控制点
河南克鲁德重工有限公司
文件名称：质量控制点
序号 | 控制点 | 控制标准 | 检测方法 | 检测频率 | 责任人
1 | 支腿垂直度 | ≤H/1000 | 经纬仪 | 安装后 | 李工
2 | 轨道跨度 | ±5mm | 钢卷尺 | 每5m | 李工
3 | 主梁水平度 | ≤1/1000 | 水平仪 | 吊装后 | 张工
4 | 小车轨道 | ±3mm | 钢卷尺 | 安装后 | 王工
5 | 大车运行 | 无异响啃轨 | 目视耳听 | 试运行 | 王工
6 | 防风装置 | 动作灵活 | 手动测试 | 调试后 | 王工

## 进度计划
河南克鲁德重工有限公司
文件名称：进度计划
序号 | 阶段 | 工期 | 开始 | 结束 | 实际完成
1 | 施工准备 | 2天 | 2026-06-01 | 2026-06-02
2 | 支腿安装 | 2天 | 2026-06-03 | 2026-06-04
3 | 主梁吊装 | 1天 | 2026-06-05 | 2026-06-05
4 | 小车安装 | 1天 | 2026-06-06 | 2026-06-06
5 | 电气接线 | 2天 | 2026-06-07 | 2026-06-08
6 | 调试试验 | 2天 | 2026-06-09 | 2026-06-10
7 | 验收交付 | 1天 | 2026-06-11 | 2026-06-11

## 验收记录
河南克鲁德重工有限公司
文件名称：验收记录
序号 | 验收项目 | 标准 | 结果 | 验收人 | 日期
1 | 支腿垂直度 | ≤H/1000
2 | 轨道跨度 | ±5mm
3 | 主梁水平度 | ≤1/1000
4 | 大车运行 | 无异响
5 | 小车运行 | 无异响
6 | 起升机构 | 平稳
7 | 限位器 | 灵敏可靠
8 | 静载试验 | 1.25倍

## 签字确认
河南克鲁德重工有限公司
文件名称：签字确认
序号 | 岗位 | 姓名 | 日期 | 签字
1 | 项目负责人 | 王工 | 2026-06-01
2 | 技术负责人 | 李工 | 2026-06-01
3 | 安全员 | 赵工 | 2026-06-01
4 | 安装班长 | 张工 | 2026-06-01
5 | 吊车司机 | 刘师傅 | 2026-06-01
6 | 质量检验员 | 钱工 | 2026-06-01