## 施工方案
河南克鲁德重工有限公司
文件名称：施工方案
序号 | 施工项目 | 施工内容 | 执行标准 | 责任人 | 状态 | 备注
1 | 施工准备 | 场地清理、工具防爆检查 | GB 50278 | 王工 | 已完成
2 | 轨道基础 | 防爆区轨道接地检查 | GB 50058 | 李工 | 已完成
3 | 轨道安装 | 轨道铺设、跨接线安装 | GB/T 14405 | 张工 | 进行中
4 | 防爆葫芦安装 | 防爆电动葫芦就位 | GB 12476 | 王工 | 未开始
5 | 主梁吊装 | 吊点绑扎、防爆吊具 | GB 50278 | 张工 | 未开始
6 | 防爆电气接线 | 防爆接线盒、密封接头 | GB 50058 | 电工班 | 未开始
7 | 接地系统 | 防雷接地、防静电接地 | GB 50058 | 电工班 | 未开始
8 | 限位器调试 | 防爆型限位器调整 | GB/T 14405 | 王工 | 未开始
9 | 防爆试验 | 整机防爆性能试验 | GB 12476 | 检测组 | 未开始
10 | 空载试运行 | 各机构空载≥1小时 | TSG Q7015 | 张工 | 未开始

## 防爆检查清单
河南克鲁德重工有限公司
文件名称：防爆检查清单
序号 | 检查项 | 检查要求 | 防爆标准 | 结果 | 备注
1 | 隔爆面 | 无划伤锈蚀 | ≥0.1mm间隙 | 合格
2 | 电缆引入 | 密封圈完好 | 压紧 | 合格
3 | 接地 | 接地电阻≤4Ω | 导通良好 | 合格
4 | 标识 | 防爆标识清晰 | ExdⅡBT4 | 合格
5 | 紧固件 | 防松装置有效 | 弹簧垫圈 | 合格

## 防爆电气清单
河南克鲁德重工有限公司
文件名称：防爆电气清单
序号 | 设备名称 | 防爆等级 | 型号 | 数量 | 供应商
1 | 防爆电机 | ExdⅡBT4 | YB3-160L-4 | 2 | 河南克鲁德重工
2 | 防爆电控箱 | ExdⅡBT4 | BXK51 | 1 | 河南克鲁德重工
3 | 防爆接线盒 | ExdⅡBT4 | AH-100 | 6 | 河南克鲁德重工
4 | 防爆限位器 | ExdⅡBT4 | BLX-10 | 2 | 河南克鲁德重工
5 | 防爆电缆 | 阻燃型 | YCW-4×2.5 | 100 | 米
6 | 防爆照明灯 | ExdⅡBT4 | BAD85-100 | 2

## 安全技术交底
河南克鲁德重工有限公司
文件名称：安全技术交底
序号 | 交底内容 | 交底人 | 接收人 | 日期 | 签字
1 | 防爆施工安全要求 | 王工 | 施工班组 | 2026-06-01
2 | 防爆电气安装规范 | 李工 | 电工班组 | 2026-06-01
3 | 防爆区动火作业要求 | 李工 | 焊工 | 2026-06-01
4 | 应急预案 | 王工 | 全体 | 2026-06-01

## 质量控制点
河南克鲁德重工有限公司
文件名称：质量控制点
序号 | 控制点 | 控制标准 | 检测方法 | 责任人
1 | 隔爆面间隙 | ≤0.2mm | 塞尺 | 王工
2 | 密封圈压缩量 | ≥20% | 目视 | 王工
3 | 接地电阻 | ≤4Ω | 接地测试仪 | 电工班
4 | 绝缘电阻 | ≥1MΩ | 兆欧表 | 电工班
5 | 防爆标志 | 清晰永久 | 目视 | 张工

## 进度计划
河南克鲁德重工有限公司
文件名称：进度计划
序号 | 施工阶段 | 工期天数 | 开始日期 | 结束日期 | 负责人
1 | 施工准备 | 2 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 王工
2 | 轨道施工 | 2 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 李工
3 | 主体安装 | 2 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 张工
4 | 电气接线 | 2 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 电工班
5 | 调试试验 | 2 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 检测组

## 验收记录
河南克鲁德重工有限公司
文件名称：验收记录
序号 | 验收项目 | 标准 | 结果 | 验收人 | 日期
1 | 防爆电机
2 | 防爆电控箱
3 | 接地系统
4 | 载荷试验

## 交底签字表
河南克鲁德重工有限公司
文件名称：交底签字表
序号 | 岗位 | 姓名 | 日期 | 签字
1 | 项目负责人
2 | 安全员
3 | 安装班长
4 | 电工班长