## 施工方案
河南克鲁德重工有限公司
文件名称：施工方案
序号 | 施工项目 | 内容 | 标准 | 责任人 | 状态 | 备注
1 | 施工准备 | 热环境评估、防护设施搭建 | GB 50278 | 王工 | 已完成
2 | 基础验收 | 隔热基础、排水系统 | GB 50278 | 李工 | 已完成
3 | 轨道安装 | 耐高温轨道固定 | GB/T 14405 | 张工 | 进行中
4 | 主体吊装 | 高温区吊装作业 | 方案审批 | 王工 | 未开始
5 | 隔热层安装 | 主梁隔热层+防护板 | 设计要求 | 张工 | 未开始
6 | 电气接线 | 耐高温电缆、远离热源 | 设计要求 | 电工班 | 未开始
7 | 冷却系统 | 电机通风、电控柜降温 | 设计要求 | 王工 | 未开始
8 | 调试试验 | 热态载荷试验 | TSG Q7015 | 检测组 | 未开始

## 施工准备清单
河南克鲁德重工有限公司
文件名称：施工准备清单
序号 | 设备材料 | 规格 | 数量 | 单位 | 检查结果
1 | 耐高温钢丝绳 | 16NAT6×19 | 200 | 米 | 合格
2 | 隔热板 | 硅酸铝纤维板 | 10 | 块 | 合格
3 | 耐高温电缆 | YGC-3×6 | 50 | 米 | 合格
4 | 轴流风机 | BFT35 | 2 | 台 | 合格
5 | 测温仪 | 红外 | 1 | 台 | 合格
6 | 隔热手套 | 耐温500℃ | 5 | 双 | 合格

## 隔热防护清单
河南克鲁德重工有限公司
文件名称：隔热防护清单
序号 | 防护部位 | 防护措施 | 材料 | 验收人
1 | 主梁下翼缘 | 加装隔热板 | 硅酸铝纤维板≥50mm | 王工
2 | 小车架 | 喷涂隔热涂料 | 热反射涂料 | 王工
3 | 电控柜 | 加装隔热柜+通风 | 双层结构 | 电工班
4 | 电机 | 加装隔热罩+强制通风 | 不锈钢+风机 | 张工
5 | 操作室 | 双层隔热玻璃+空调 | 密封隔热 | 张工

## 安全技术交底
河南克鲁德重工有限公司
文件名称：安全技术交底
序号 | 交底内容 | 交底人 | 接收人 | 日期 | 签字
1 | 高温环境作业安全 | 王工 | 施工班组 | 2026-06-01
2 | 隔热防护安装要求 | 李工 | 安装班组 | 2026-06-01
3 | 热态载荷试验规程 | 张工 | 检测组 | 2026-06-01
4 | 应急预案 | 王工 | 全体 | 2026-06-01

## 质量控制点
河南克鲁德重工有限公司
文件名称：质量控制点
序号 | 控制点 | 标准 | 方法 | 责任人
1 | 隔热层厚度 | ≥50mm | 钢尺 | 王工
2 | 隔热板间隙 | ≤2mm | 塞尺 | 王工
3 | 电缆距热源 | ≥500mm | 钢尺 | 电工班
4 | 电机温升 | ≤40K | 测温仪 | 张工

## 进度计划
河南克鲁德重工有限公司
文件名称：进度计划
序号 | 阶段 | 工期 | 开始 | 结束 | 负责人
1 | 施工准备 | 3 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 王工
2 | 轨道隔热 | 2 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 李工
3 | 主体安装 | 3 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 张工
4 | 隔热施工 | 2 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 王工
5 | 调试试验 | 2 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 检测组

## 验收记录
河南克鲁德重工有限公司
文件名称：验收记录
序号 | 项目 | 标准 | 结果 | 验收人 | 日期
1 | 隔热层
2 | 主体结构
3 | 电气系统
4 | 载荷试验

## 交底签字表
河南克鲁德重工有限公司
文件名称：交底签字表
序号 | 岗位 | 姓名 | 日期 | 签字
1 | 项目负责人
2 | 技术负责人
3 | 安装班长
4 | 安全员