## 检验总表
河南克鲁德重工有限公司
文件名称：检验总表
序号 | 设备名称 | 设备编号 | 上次检验日 | 检验周期 | 下次检验日 | 状态 | 责任人
1 | 桥式起重机 | QD-001 | 2026-03-10 | 1年 | 2027-03-09 | 合格 | 设备部
2 | 门式起重机 | MH-001 | 2026-03-15 | 1年 | 2027-03-14 | 合格 | 设备部
3 | 电动葫芦 | CD-001 | 2026-01-20 | 2年 | 2028-01-19 | 合格 | 设备部
4 | 桥式起重机 | QD-002 | 2025-06-01 | 1年 | 2026-05-31 | 待检 | 设备部

## 年检周期
河南克鲁德重工有限公司
文件名称：年检周期
序号 | 设备类型 | 额定起重量 | 使用等级 | 年检周期 | 全检周期 | 依据标准
1 | 桥式起重机 | ≤20t | A4-A6 | 1年 | 2年 | TSG Q7015-2016
2 | 桥式起重机 | >20t | A7-A8 | 1年 | 1年 | TSG Q7015-2016
3 | 门式起重机 | ≤20t | A4-A6 | 1年 | 2年 | TSG Q7015-2016
4 | 电动葫芦 | ≤10t | - | 2年 | 4年 | TSG Q7015-2016
5 | 冶金铸造起重机 | 所有 | A7-A8 | 1年 | 1年 | TSG Q7015-2016

## 全检周期
河南克鲁德重工有限公司
文件名称：全检周期
序号 | 设备类型 | 工作级别 | 全检周期 | 检验项目 | 检验机构 | 费用参考
1 | 桥式起重机 | A4 | 2年 | 整机全面检验+载荷试验 | 特检院 | 2000-3000
2 | 桥式起重机 | A5 | 2年 | 整机全面检验+载荷试验 | 特检院 | 2500-3500
3 | 桥式起重机 | A6 | 1年 | 整机全面检验+载荷试验 | 特检院 | 3000-4000
4 | 桥式起重机 | A7-A8 | 1年 | 整机全面检验+载荷试验+探伤 | 省特检院 | 4000-6000

## 申报流程
河南克鲁德重工有限公司
文件名称：申报流程
序号 | 流程步骤 | 工作内容 | 责任部门 | 完成时限 | 输出文件
1 | 确认检验到期 | 核查设备检验台账 | 设备部 | 到期前3个月 | 检验到期提醒表
2 | 准备申报材料 | 收集设备资料和上次检验报告 | 设备部 | 到期前2个月 | 申报材料包
3 | 网上申报 | 登录特检院系统提交申请 | 设备部 | 到期前1个月 | 申报受理单
4 | 缴纳检验费 | 按收费标准缴纳 | 财务部 | 受理后5日 | 缴费凭证
5 | 配合现场检验 | 提供场地、电源、配合人员 | 设备部 | 检验当日 | 现场检验记录
6 | 领取检验报告 | 凭受理单领取 | 设备部 | 检验后10个工作日 | 检验报告+使用标志

## 材料清单
河南克鲁德重工有限公司
文件名称：材料清单
序号 | 材料名称 | 份数 | 原件/复印件 | 备注
1 | 设备使用登记证 | 1 | 原件 | 首次必备
2 | 上次检验报告 | 1 | 原件 | 含不合格项整改记录
3 | 设备维护保养记录 | 1 | 复印件 | 最近1年
4 | 操作人员资格证 | 1 | 复印件 | 在有效期内
5 | 自检记录 | 1 | 原件 | 最近3个月
6 | 设备运行日志 | 1 | 复印件 | 最近3个月

## 检验记录
河南克鲁德重工有限公司
文件名称：检验记录
序号 | 检验日期 | 设备编号 | 检验项目 | 检验结论 | 检验人 | 下次检验日
1 | 2026-03-10 | QD-001 | 年度定期检验 | 合格 | 市特检所 | 2027-03-09
2 | 2026-03-15 | MH-001 | 年度定期检验 | 合格 | 市特检所 | 2027-03-14
3 | 2025-06-01 | QD-002 | 安装监督检验 | 合格 | 省特检院 | 2026-05-31

## 整改追踪
河南克鲁德重工有限公司
文件名称：整改追踪
序号 | 整改编号 | 问题描述 | 整改措施 | 责任人 | 计划完成 | 实际完成 | 验收结果
1 | ZG-2026-001 | QD-001起升限位不灵敏 | 调整限位器安装位置 | 张工 | 2026-03-12 | 2026-03-11 | 合格
2 | ZG-2026-002 | MH-001轨道压板松动 | 紧固所有轨道压板 | 李工 | 2026-03-18 | 2026-03-17 | 合格
3

## 费用预算
河南克鲁德重工有限公司
文件名称：费用预算
序号 | 费用项目 | 单价 | 数量 | 金额 | 备注
1 | 检验费-桥式起重机 | 2500 | 2 | 5000
2 | 检验费-门式起重机 | 2500 | 1 | 2500
3 | 检验费-电动葫芦 | 800 | 1 | 800
4 | 载荷试验配重 | 500 | 3 | 1500 | 外租
5 | 整改材料 | - | - | 2000 | 预估
6 | 合计 |  |  | 11800