## 安装验收总表
桥式起重机安装验收总表
河南克鲁德重工有限公司 ¦ www.i.qizhongji.com
| 使用单位： |  | 设备编号： |  | 安装日期： |  | 验收日期：
| 起重机型号： |  | 起重量(t)： |  | 跨度(m)： |  | 工作级别：
| 制造单位： |  | 安装单位： |  | 出厂编号： |  | 验收标准：
一、整机外观与结构检查
序号 | 验收项目 | 验收内容与要求 | 验收结果(合格/不合格/不适用) | 实测值 | 备注 | 检查人 | 日期
1 | 整机外观 | 油漆无脱落、焊缝无裂纹
2 | 标牌标识 | 铭牌参数清晰、安全标志齐全
3 | 主梁结构 | 上拱度符合要求(S/1000)
4 | 端梁连接 | 螺栓紧固力矩达标
5 | 走台护栏 | 护栏高度≥1050mm,间距≤380mm
6 | 梯子踏板 | 防滑处理、无变形
7 | 司机室 | 玻璃完好、照明正常、灭火器配置
8 | 润滑系统 | 各润滑点油量充足
二、轨道安装检查
序号 | 检查项目 | 验收标准 | 结果 | 实测值 | 备注 | 检查人 | 日期
1 | 轨道跨距 | ±5mm
2 | 轨道标高 | ±10mm
3 | 直线度 | ≤2mm/1000mm
4 | 接头间隙 | ≤2mm
5 | 接头错位 | ≤1mm
6 | 轨道压板 | 每块压板紧固
7 | 车挡安装 | 牢固、缓冲器齐全
三、电气系统检查
序号 | 检查项目 | 验收标准 | 结果 | 实测值 | 备注 | 检查人 | 日期
1 | 主电源 | 电压±10%、相序正确
2 | 绝缘电阻 | ≥1MΩ(500V兆欧表)
3 | 接地保护 | 接地电阻≤4Ω
4 | 滑触线 | 平行度≤5mm、无变形
5 | 控制柜 | 接线牢固、元器件完好
6 | 限位器 | 动作灵敏、断开可靠
7 | 超载限制器 | 报警+切断功能正常
8 | 照明信号 | 照明、警铃、指示灯正常
四、负荷试验
序号 | 试验项目 | 试验方法与要求 | 结果 | 试验数据 | 备注 | 试验人 | 日期
1 | 空载试验 | 全程运行无异常
2 | 静载试验 | 1.25倍额定载荷、主梁无永久变形
3 | 动载试验 | 1.1倍额定载荷、各机构正常
4 | 制动试验 | 满载制动距离≤V/16(mm)
验收结论： | □ 验收合格 □ 整改后复验 □ 验收不合格
验收组签名：
使用单位签字：
安装单位签字：
制造单位签字：

## 轨道安装记录
轨道安装详细检测记录表
河南克鲁德重工有限公司 ¦ www.i.qizhongji.com
检测点编号 | 左轨跨距(mm) | 右轨跨距(mm) | 左轨标高(mm) | 右轨标高(mm) | 备注
1(端部)
2
3
4
5
6
7
8(端部)
最大偏差 | — | — | — | —
结论 | □合格 □不合格

## 电气检测记录
电气系统检测详细记录表
河南克鲁德重工有限公司 ¦ www.i.qizhongji.com
检测项目 | 检测位置 | 标准值 | 实测值 | 结论
绝缘电阻(MΩ) | 主回路对地 | ≥1
绝缘电阻(MΩ) | 控制回路对地 | ≥1
绝缘电阻(MΩ) | 电机对地 | ≥1
接地电阻(Ω) | 整机接地 | ≤4
接地电阻(Ω) | 控制柜 | ≤4
电压(V) | 主电源进线 | 380±38
电压(V) | 控制回路 | 220±22
相序 | 三相 | 正确

## 安全装置检查
安全保护装置检查记录表
河南克鲁德重工有限公司 ¦ www.i.qizhongji.com
安全装置 | 检查要点 | 合格标准 | 结果 | 整改措施
起升高度限位器 | 重锤式/涡轮式 | 动作断开主回路
行程限位器 | 两端限位 | 触碰到位切断电源
超载限制器 | 综合误差 | ≤±5%
缓冲器 | 聚氨酯/弹簧 | 完好无破损
防碰撞装置 | 激光/红外 | ≥2m处报警
防风夹轨器 | 手动/电动 | 夹紧牢固
急停按钮 | 红色蘑菇头 | 按下断电
警示电铃 | 操作室 | 通电发声
零位保护 | 控制器回零 | 启动验证
失压保护 | 断电保护 | 断电后不自启动

## 负荷试验记录
负荷试验详细记录表
河南克鲁德重工有限公司 ¦ www.i.qizhongji.com
试验阶段 | 载荷 | 试验高度 | 试验次数 | 过程记录 | 结论
空载 | 无 | 全程 | 3次往返 |  | 正常
静载(额定) | 100% | 离地200mm | 1次悬停10min
静载(1.25倍) | 125% | 离地200mm | 1次悬停10min
动载(1.1倍) | 110% | 全程 | 3次
制动试验 | 100% | 额定速度 | 3次
偏载(左) | 100% | 起升 | 1次
偏载(右) | 100% | 起升 | 1次

## 关键尺寸记录
起重机关键尺寸检测记录表
河南克鲁德重工有限公司 ¦ www.i.qizhongji.com
检测项目 | 标准值 | 实测值 | 判定
跨度(m)
主梁上拱度(mm) | S/1000
主梁水平旁弯(mm) | ≤S/2000
端梁对角线差(mm) | ≤5
车轮水平偏斜(mm/m) | ≤0.4
车轮垂直偏斜(mm/m) | ≤0.4
轨距偏差(mm) | ±5
大车车轮同位差(mm) | ≤2
小车轨距偏差(mm) | ±3
司机室距轨面高度(mm)

## 资料移交清单
随机资料与文件移交清单
河南克鲁德重工有限公司 ¦ www.i.qizhongji.com
序号 | 资料名称 | 份数 | 移交确认
1 | 产品合格证
2 | 出厂检验报告
3 | 安装使用说明书
4 | 电气原理图
5 | 零部件图册
6 | 合格证汇总表
7 | 安装记录报告
8 | 负荷试验报告
9 | 验收合格证
10 | 维保手册

## FAQ
起重机安装验收常见问题
河南克鲁德重工有限公司 ¦ www.i.qizhongji.com
Q1：起重机安装验收需要哪些单位参与？
A：使用单位（甲方）、安装单位、制造单位三方共同验收。特种设备还需当地特检院监检。
Q2：静载试验的1.25倍载荷怎么配？
A：一般为额定起重量×1.25的试重块，加载后悬停10分钟，卸载后检查主梁是否有永久变形。
Q3：验收不合格怎么办？
A：开具整改通知单，安装单位限期整改后重新复验。复验仍不合格不得投入使用。
Q4：新装起重机多久需要年检？
A：首次安装验收后1年内需进行首次定期检验，之后每年一次。A7/A8工作级别每半年一次。
Q5：河南克鲁德重工提供安装服务吗？
A：河南克鲁德重工有限公司可提供起重机安装、调试和验收服务，也可提供安装技术指导，详情可来电咨询。